## Rekap Kecamatan
DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA / INFRASTRUKTUR DARI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
Desa |  | : Pakumbulan
Kecamatan |  | : Buaran
Kabupaten |  | : Pekalongan
No. | Nama Kegiatan |  | Jumlah Anggaran | % HOK | Rp. HOK
1 | Pengerasan Jalan Dukuh Kaligawe |  | 61170000 | 37.28% | 22805000
2 | Pavingisasi Jalan Dukuh Klekor Kulon |  | 21966000 | 35.51% | 7800000
3 | Pengerasan Jalan Dukuh Klekor Kulon |  | 28180000 | 37.03% | 10435000
4 | Pengaspalan Jalan Dukuh Kentingan |  | 38355000 | 13.45% | 5160000
5 | Pavingisasi Jalan Dukuh Kentingan |  | 14254000 | 36.41% | 5190000
6 | Pengerasan Jalan Dukuh Kentingan |  | 21630000 | 33.33% | 7210000
7 | Pembangunan Sanitasi Suling Dukuh Kentingan |  | 20945500 | 33.8% | 7080000
8 | Pembangunan Drainase Dukuh Kanyaran |  | 23130000 | 33.07% | 7650000
9 | Pembangunan Drainase Dukuh Klekor Wetan |  | 72650000 | 32.87% | 23880000
10 | Pembangunan Senderan Jalan Dukuh Kanyaran |  | 120300500 | 32.09% | 38610000
11 | Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga |  | 565220400 | 30.53% | 172560000
Buaran, Maret 2018
Camat Buaran
H. SUPRIYANTO, SIP., Msi
NIP. 19600415 198403 1 011

## Rekap Kecamatan (2)
Desa |  | :
Kecamatan |  | :
Kabupaten |  | :
No. | Nama Desa |  | Nama Personel | No. HP

## Wonoyoso
REKAPITULASI USULAN RPD
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA |  | : | Wonoyoso
KECAMATAN |  | : | Buaran
KABUPATEN |  | : | Pekalongan
PROVINSI |  | : | Jawa Tengah
No. | Bidang / Jenis Kegiatan |  |  | Lokasi | Volume |  | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya an Sumber Pembiayaan
| Bidang |  | Jenis Kegiatan | [5 empty] | Jumlah (Rp.)
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Per Bidang 1
2 | Pelaksanaan Pembangunan | 1 | Melanjutkan Saluran air Bis Beton 30 Cm Rt -25 Panjang 290 m | RT 25 | 290 | m |  | Maret - Mei | 90788920
|  | 2 | Jambanisasi Rumah Bpk Musa RT 09 / RW.03 | RT 09 / RW 03 | 1 | Buah |  | Maret - Mei | 4000000
|  | 3 | Jambanisasi rumah Maskur RT 18 / RW.03 | RT 18 RW 03 | 1 | Buah |  | Maret - Mei | 4000000
|  | 4 | Jambanisasi rumah sudayati RT 19 / RW.03 | RT 19 RW 03 | 1 | Buah |  | Maret - Mei | 4000000
|  | 5 | Jambanisasi Asmuni RT 09 / RW.03 | RT 09 / RW 03 | 1 | Buah |  | Maret - Mei | 4000000
|  | 6 | Jambanisasii Raundah RT 09 / RW.03 | RT 09 / RW 03 | 1 | Buah |  | Maret - Mei | 4000000
|  | 7 | Melanjutkan pembuatan taman Hijau | Sariwungu |  |  |  | Maret - Mei | 27069880
Jumlah Per Bidang 2 | [8 empty] | 137858800
3 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita 5 Posyandu |  |  |  |  | Maret - Juni | 4320000
Jumlah Per Bidang 3 | [8 empty] | 4320000
4 | Pembinaan Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 4
142178800

## Wonoyoso 100%
REKAPITULASI USULAN RPD
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA |  | : | Wonoyoso
KECAMATAN |  | : | Buaran
KABUPATEN |  | : | Pekalongan
PROVINSI |  | : | Jawa Tengah
No. | Bidang / Jenis Kegiatan |  |  | Lokasi | Volume |  | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
| Bidang |  | Jenis Kegiatan | [5 empty] | Jumlah (Rp.)
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Per Bidang 1
2 | Pelaksanaan Pembangunan | 1 | Melanjutkan Saluran air Bis Beton 30 Cm Rt -25 Panjang 290 m | RT 25 | 290 | m |  | Maret - Mei | 94081369 | DD Tahap I
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 4704068.45 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 28224410.7 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 61152889.85 |  | 65%
|  |  |  | Total | 94081369
|  | 2 | Jambanisasi Rumah Bpk Musa RT 09 / RW.03 | RT 09 / RW 03 | 1 | Buah |  | Maret - Mei | 4000000 | DD Tahap I
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 200000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 1200000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 2600000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 4000000
|  | 3 | Jambanisasi rumah Maskur RT 18 / RW.03 | RT 18 RW 03 | 1 | Buah |  | Maret - Mei | 4000000 | DD Tahap I
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 200000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 1200000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 2600000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 4000000
|  | 4 | Jambanisasi rumah sudayati RT 19 / RW.03 | RT 19 RW 03 | 1 | Buah |  | Maret - Mei | 4000000 | DD Tahap I
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 200000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 1200000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 2600000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 4000000
|  | 5 | Jambanisasi Asmuni RT 09 / RW.03 | RT 09 / RW 03 | 1 | Buah |  | Maret - Mei | 4000000 | DD Tahap I
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 200000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 1200000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 2600000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 4000000
|  | 6 | Jambanisasi Raundah RT 09 / RW.03 | RT 09 / RW 03 | 1 | Buah |  | Maret - Mei | 4000000 | DD Tahap I
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 200000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 1200000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 2600000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 4000000
|  | 7 | Melanjutkan pembuatan taman Hijau | Sariwungu |  |  |  | Maret - Mei | 28115977 | DD Tahap I
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 1405798.85 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 8434793.1 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 18275385.05 |  | 65%
|  |  |  | Total | 28115977
|  | 8 | Pengaspalan Jalan Desa Gang. 5 RT 19 Almuhajirin | RT19 | 78 | m2 |  | Juni - September | 7362000 | DD Tahap II
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 368100 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 2208600 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 4785300 |  | 65%
|  |  |  | Total | 7362000
|  | 9 | Pengaspalan Jalan Desa Gang. 2 Rt 25 Volume 112,50 m2 | RT 25 | 112.5 | m2 |  | Juni - September | 11084620 | DD Tahap II
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 554231 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 3325386 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 7205003 |  | 65%
|  |  |  | Total | 11084620
|  | 10 | Pengaspalan Jalan Desa Gang. 2 Rt 25 sinar pagi Volume 93 m2 | RT 25 Sinar Pagi | 93 | m2 |  | Juni - September | 10270576 | DD Tahap II
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 513528.8 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 3081172.8 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 6675874.4 |  | 65%
|  |  |  | Total | 10270576
|  | 11 | Pengaspalan Jalan Desa Gang. 1 RT 27 dan 28 P. 838,50 m | Gang. 1 RT 27 | 838.5 |  |  | Juni - Desember | 76216000 | DD Tahap II dan III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 3810800 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 22864800 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 49540400 |  | 65%
|  |  |  | Total | 76216000
|  | 12 | Pengaspalan Jalan Desa Gang. 1 RT 13 ,14 dan 15 V. 587,50 | Gang. 1 RT 13 ,14 dan 15 | 587.5 | m2 |  | Juni - Desember | 54129482 | DD Tahap II dan III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 2706474.1 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 16238844.6 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 35184163.3 |  | 65%
|  |  |  | Total | 54129482
|  | 13 | Pengaspalan Jalan Desa Gang. 1 Jalan Poros Desa RT 15,28 29, 30 V. 873 | Gang. 1 Jalan Poros Desa RT 15,28 29, 30 | 873 | m2 |  | Juni - Desember | 79307926 | DD Tahap II dan III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 3965396.3 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 23792377.8 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 51550151.9 |  | 65%
|  |  |  | Total | 79307926
|  | 14 | Pengaspalan Jalan Desa Gang. 2 RT 11, 12 ,13 ,14 V. 637,50 m | Jalan Desa Gang. 2 RT 11, 12,13, 14 | 637.5 | m2 |  | Juni - Desember | 57348400 | DD Tahap II dan III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 2867420 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 17204520 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 37276460 |  | 65%
|  |  |  | Total | 57348400
|  | 15 | Pengaspalan Jalan Desa Gang. 4 Rt 06, 08, 09 dan 10 Volume 614,40 m2 | Gang. 4 Rt 06, 08, 09 dan 10 | 614.4 | m2 |  | September - Desember | 57348400 | DD Tahap III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 2867420 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 17204520 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 37276460 |  | 65%
|  |  |  | Total | 57348400
|  | 16 | Perbaikan Saluran air Gang 2 RT 11 Panjang 148 Mtr | Gang 2 RT 11 | 148 | m2 |  | September - Desember | 46620000 | DD Tahap III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 2331000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 13986000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 30303000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 46620000
|  | 17 | Perbaikan Saluran air PVC RT 15 | RT 15 |  |  |  | September - Desember | 29714250 | DD Tahap III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 1485712.5 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 8914275 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 19314262.5 |  | 65%
|  |  |  | Total | 29714250
|  | 18 | Pembangunan Saluran air PVC RT 23 Panjang 113 m | RT 23 | 113 | m2 |  | September - Desember | 36160000 | DD Tahap III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 1808000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 10848000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 23504000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 36160000
|  | 19 | Perbaikan Saluran air PVC RT 21 Panjang 73 m | RT 21 | 73 | m |  | September - Desember | 23360000 | DD Tahap III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 1168000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 7008000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 15184000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 23360000
|  | 20 | Perbaikan Saluran air PVC RT 13 Masjid Panjang 107 m | RT 13 Masjid Panjang | 107 | m |  | September - Desember | 34240000 | DD Tahap III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 1712000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 10272000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 22256000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 34240000
|  | 21 | Rehabilitasi Rumah Ibu rukiyah RT.19 / RW.08 | RT.19 / RW.08 | 1 | Unit |  | September - Desember | 15000000 | DD Tahap III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 750000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 4500000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 9750000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 15000000
|  | 22 | Jambanisasi Fahrozi RT 30 / RW.03 | RT 30 / RW.03 | 1 | Unit |  | September - Desember | 4000000 | DD Tahap III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 200000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 1200000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 2600000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 4000000
|  | 23 | Jambanisasi Mubarok RT 30 / RW.03 | RT 30 / RW.03 | 1 | Unit |  | September - Desember | 4000000 | DD Tahap III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 200000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 1200000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 2600000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 4000000
|  | 24 | Jambanisasi Abu Nawar RT 06 / RW.03 | RT 06 / RW.03 | 1 | Unit |  | September - Desember | 4000000 | DD Tahap III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 200000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 1200000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 2600000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 4000000
|  | 25 | Jambanisasi Musa RT 2 / RW.03 | RT 2 / RW.03 | 1 | Unit |  | September - Desember | 4000000 | DD Tahap III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 200000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 1200000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 2600000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 4000000
|  | 26 | Penerangan Jalan Umum | Desa Wonoyoso |  |  |  | September - Desember | 25000000 | DD Tahap III
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 1250000 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 7500000 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 16250000 |  | 65%
|  |  |  | Total | 25000000
KEGIATAN PADAT KARYA
|  |  | BOP |  | 36067950 |  | 5%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 216407700 |  | 30%
|  |  | MATERIAL |  | 468883350 |  | 65%
|  |  |  | Total | 721359000
Jumlah Per Bidang 2 | [8 empty] | 721359000
3 | Pembinaan Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 3 | [8 empty] | 0
4 | Pemberdayaan Masyarakat |  | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita 5 Posyandu | Desa Wonoyoso |  |  |  |  | 8640000
|  |  | Peningkatan Operasional Pelayanan KB MKJP | Desa Wonoyoso |  |  |  |  | 1300000
Jumlah Per Bidang 4 | [8 empty] | 9940000
Jumlah Total Bidang 1 + 2 + 3 + 4 | [8 empty] | 731299000
Wonoyoso, 25 Januari 2018
Kepala Desa Wonoyoso
BAYU SUKMONO

## Coprayan
REKAPITULASI USULAN RPD
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA |  | : | Coprayan
KECAMATAN |  | : | Buaran
KABUPATEN |  | : | Pekalongan
PROVINSI |  | : | Jawa Tengah
No. | Bidang / Jenis Kegiatan |  |  | Lokasi | Volume | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya an Sumber Pembiayaan
| Bidang |  | Jenis Kegiatan |  |  |  |  | Jumlah (Rp.)
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Per Bidang 1
2 | Pelaksanaan Pembangunan | 1 | Pembangunan Senderan Coprayan Kulon | Rt 11 | P : 120x2 L : 0,50 T : 0,70 |  | Januari- April | 98388000
|  | 2 | Pembangunan Senderan Kanigoro | Rt 10 | P: 80 X2 T : 70 |  | Januari - April | 87960000
Jumlah Per Bidang 2 | [7 empty] | 186348000
3 | Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Per Bidang 3 | [7 empty] | 0
4 | Pembinaan Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 4
186348000

## Coprayan 100%
REKAPITULASI USULAN RPD
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA |  | : | Coprayan
KECAMATAN |  | : | Buaran
KABUPATEN |  | : | Pekalongan
PROVINSI |  | : | Jawa Tengah
No. | Bidang / Jenis Kegiatan |  |  | Lokasi | Volume |  | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya an Sumber Pembiayaan
| Bidang |  | Jenis Kegiatan | [5 empty] | Jumlah (Rp.)
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Per Bidang 1
2 | Pelaksanaan Pembangunan | 1 | Pembangunan Senderan Coprayan Kulon | Rt 11 | P : 120x2 L : 0,50 T : 0,70 |  |  | Januari - April | 110000000
|  | 2 | Pembangunan Senderan Kanigoro | Rt 10 | P: 80 x 2 T : 70 |  |  | Januari - April | 100000000
|  | 3 | Pembangunan Gedung PAUD |  | 1 | Unit |  | Mei - September | 250974000
|  | 4 | Pengaspalan Jalan dukuh Coprayan Kulon | Jl dukuh Coprayan Kulon | 140 | m2 |  | September - Desember | 50000000
|  | 5 | Pavingisasi Jalan Dukuh Kanigoro Rt 09 | Dukuh Kanigoro Rt 09 | 90 | m2 |  | September - Desember | 29190000
|  | 6 | Pavingisasi Jalan Dukuh Kanigoro rt 07 | Dukuh Kanigoro rt 07 | 116.25 | m2 |  | September - Desember | 32000000
|  | 7 | Pavingisasi Jalan Dukuh Kepuh Rt 22 Gang Pak Tauhid | Dukuh Kepuh Rt 22 | 134 | m2 |  | Mei - September | 35584000
|  | 8 | Pavingisasi Jalan Dukuh Senden Rt 20 | Dukuh Senden RT 20 | 141 | m2 |  | September - Desember | 38200000
|  | 9 | Pavingisasi Jalan Dukuh Kepuh Rt 22 Gang Mushola | Dukuh Kepuh Rt 22 Gang Mushola | 210 | m2 |  | Mei - September | 58000000
|  | 10 | Pengaspalan Jalan dukuh senden | Jalan Dukuh Senden | 900 | m2 |  | September - Desember | 150000000
Jumlah Per Bidang 2 | [8 empty] | 853948000
3 | Pembinaan Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 3 | [8 empty] | 0
4 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | Operasional Posyandu |  |  |  |  | Mei - Desember | 20980000
|  | 2 | Operasional PAUD |  |  |  |  | Mei - Desember | 12000000
|  | 3 | PKK |  |  |  |  | Mei - Desember | 11122000
|  | 4 | Kepemudaan |  |  |  |  | Mei - Desember | 3690000
|  | 5 | Pembiayaan BUMDes |  |  |  |  | Mei - Desember | 30000000
Jumlah Per Bidang 4 | [8 empty] | 77792000
Jumlah Total Bidang 1 + 2 + 3 + 4 | [8 empty] | 931740000
Coprayan, 25 Januari 2018
Kepala Desa Coprayan
MUTOFAR
REKAPITULASI USULAN RPD
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA |  | : | Coprayan
KECAMATAN |  | : | Buaran
KABUPATEN |  | : | Pekalongan
PROVINSI |  | : | Jawa Tengah
No. | Bidang / Jenis Kegiatan |  |  | Lokasi | Volume |  | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya an Sumber Pembiayaan
| Bidang |  | Jenis Kegiatan | [5 empty] | Jumlah (Rp.)
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Per Bidang 1
2 | Pelaksanaan Pembangunan | 1 | Pembangunan Senderan Coprayan Kulon | Rt 11 | P : 120x2 L : 0,50 T : 0,70 |  |  | Januari - April | 110000000
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 3300000 |  | 3%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 40000000 |  | 36.36% |  |  | Mandor | 5.4612 | 10.9225
|  |  | Kepala Tukang Batu | 100000 | 50 | HOK | 5000000 |  | 12.5% | Kepala Tukang | 4.935 | 9.87
|  |  | Tukang Batu | 85000 | 200 | HOK | 17000000 |  | 42.5% | Tukang | 49.35 | 98.7
|  |  | Pekerja | 75000 | 240 | HOK | 18000000 |  | 45% | Pekerja | 114.4873 | 228.9747
40000000
|  |  | MATERIAL |  | 66700000 |  | 60.64%
|  |  |  | Total | 110000490
|  | 2 | Pembangunan Senderan Kanigoro | Rt 10 | P: 80 x 2 T : 70 |  |  | Januari - April | 100000000
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 3000000 |  | 3%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 38000000 |  | 38%
|  |  | Kepala Tukang Batu | 100000 | 47.5 | HOK | 4750000 |  | 11.88% | Kepala Tukang | 4.935 | 9.87
|  |  | Tukang Batu | 85000 | 190 | HOK | 16150000 |  | 40.38% | Tukang | 49.35 | 98.7
|  |  | Pekerja | 75000 | 228 | HOK | 17100000 |  | 42.75% | Pekerja | 114.4873 | 228.9747
38000000
|  |  | MATERIAL |  | 59000000 |  | 59%
|  |  |  | Total | 100000465.5
|  | 3 | Pembangunan Gedung PAUD |  | 1 | Unit |  | Mei - September | 250974000
|  |  | BOP |  | 5000000 |  | 1.992% |  |  | 1 | Tukang Jalan |  | 3 | HOK | 100000 | 300000
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 65000000 |  | 25.9% |  |  | 2 | Tukang Masak Aspal |  | 30 | HOK | 150000 | 4500000
|  |  | MATERIAL |  | 180974000 |  | 72.11% |  |  | 3 | Pekerja |  | 60 | HOK | 100000 | 6000000
|  |  |  | Total | 250974000 |  |  |  |  | 4 | Operator Wales |  | 3 | HOK | 150000 | 450000
|  | 4 | Pengaspalan Jalan dukuh Coprayan Kulon | Jl dukuh Coprayan Kulon | 510 | m2 |  | September - Desember | 50000000 | 5 | Pembantu Operator Wales |  | 3 | HOK | 75000 | 225000
[5 empty] | Anggaran |  | % |  |  | 4 | Sopir |  | 3 | HOK | 100000 | 300000
|  |  | BOP |  | 2000000 |  | 4% |  |  | 5 | Pembantu Supir |  | 3 | HOK | 75000 | 225000
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 12000000 |  | 24% | [8 empty] | 12000000
|  |  | Tukang Jalan | 100000 | 3 | HOK | 300000
|  |  | Tukang Masak Aspal | 150000 | 30 | HOK | 4500000
|  |  | Pekerja | 100000 | 60 | HOK | 6000000
|  |  | Operator Wales | 150000 | 3 | HOK | 450000
|  |  | Pembantu Operator Wales | 75000 | 3 | HOK | 225000
|  |  | Sopir | 100000 | 3 | HOK | 300000
|  |  | Pembantu Supir | 75000 | 3 | HOK | 225000
12000000
|  |  | MATERIAL |  | 36000000 |  | 72%
|  |  |  | Total | 50000000
|  | 5 | Pavingisasi Jalan Dukuh Kanigoro Rt 09 | Dukuh Kanigoro Rt 09 | 90 | m2 |  | September - Desember | 29190000 | Mandor | 5
[5 empty] | Anggaran |  | % |  |  | Tukang Batu | 50
|  |  | BOP |  | 1200000 |  | 4.111% |  |  | Kep. Tukang | 115
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 9000000 |  | 30.83% |  |  | Pekerja | #VALUE!
|  |  | Kepala Tukang Batu | 100000 | 3 | HOK | 300000 |  | 3.333%
|  |  | Tukang Batu | 85000 | 30 | HOK | 2550000 |  | 28.33%
|  |  | Pekerja | 75000 | 82 | HOK | 6150000 |  | 68.33%
9000000
|  |  | MATERIAL |  | 18990000 |  | 65.06%
|  |  |  | Total | 29190115
|  | 6 | Pavingisasi Jalan Dukuh Kanigoro rt 07 | Dukuh Kanigoro rt 07 | 116.25 | m2 |  | September - Desember | 32000000
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 1600000 |  | 4.997%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 9620000 |  | 30.04%
|  |  | Kepala Tukang Batu | 100000 | 3 | HOK | 300000 |  | 0.75%
|  |  | Tukang Batu | 85000 | 32 | HOK | 2720000 |  | 6.8%
|  |  | Pekerja | 75000 | 88 | HOK | 6600000 |  | 16.5%
9620000
|  |  | MATERIAL |  | 20800000 |  | 64.96%
|  |  |  | Total | 32020123
|  | 7 | Pavingisasi Jalan Dukuh Kepuh Rt 22 Gang Pak Tauhid | Dukuh Kepuh Rt 22 | 134 | m2 |  | Mei - September | 35584000
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 1500000 |  | 4.215%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 11045000 |  | 31.04%
|  |  | Kepala Tukang Batu | 100000 | 4 | HOK | 400000 |  | 1%
|  |  | Tukang Batu | 85000 | 37 | HOK | 3145000 |  | 7.862%
|  |  | Pekerja | 75000 | 100 | HOK | 7500000 |  | 18.75%
11045000
|  |  | MATERIAL |  | 23039000 |  | 64.75%
|  |  |  | Total | 35584141
|  | 8 | Pavingisasi Jalan Dukuh Senden Rt 20 | Dukuh Senden RT 20 | 141 | m2 |  | September - Desember | 38200000
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 1500000 |  | 3.927%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 12050000 |  | 31.54%
|  |  | Kepala Tukang Batu | 100000 | 4 | HOK | 400000 |  | 1%
|  |  | Tukang Batu | 85000 | 40 | HOK | 3400000 |  | 8.5%
|  |  | Pekerja | 75000 | 110 | HOK | 8250000 |  | 20.62%
12050000
|  |  | MATERIAL |  | 24650000 |  | 64.53%
|  |  |  | Total | 38200154
|  | 9 | Pavingisasi Jalan Dukuh Kepuh Rt 22 Gang Mushola | Dukuh Kepuh Rt 22 Gang Mushola | 210 | m2 |  | Mei - September | 58000000
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 2000000 |  | 3.448%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 19000000 |  | 32.76%
|  |  | Kepala Tukang Batu | 100000 | 6 | HOK | 600000 |  | 1.5%
|  |  | Tukang Batu | 85000 | 63 | HOK | 5355000 |  | 13.39%
|  |  | Pekerja | 75000 | 174 | HOK | 13050000 |  | 32.62%
19005000
|  |  | MATERIAL |  | 37000000 |  | 63.79%
|  |  |  | Total | 58000243
|  | 10 | Pengaspalan Jalan dukuh Petir | Jalan Dukuh Petir | 1531 | m2 |  | September - Desember | 150000000 | 1530.6122
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 5000000 |  | 3.333%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 38000000 |  | 25.33%
|  |  | Tukang Jalan | 100000 | 10 | HOK | 1000000
|  |  | Tukang Masak Aspal | 150000 | 100 | HOK | 15000000
|  |  | Pekerja | 100000 | 180 | HOK | 18000000
|  |  | Operator Wales | 150000 | 10 | HOK | 1500000
|  |  | Pembantu Operator Wales | 75000 | 10 | HOK | 750000
|  |  | Sopir | 100000 | 10 | HOK | 1000000
|  |  | Pembantu Supir | 75000 | 10 | HOK | 750000
38000000
|  |  | MATERIAL |  | 107000000 |  | 71.33%
|  |  |  | Total | 150000000
KEGIATAN PADAT KARYA
[5 empty] | Anggaran |  | %
|  |  | BOP |  | 26100000 |  | 3.056%
|  |  | UPAH TENAGA KERJA |  | 253715000 |  | 29.71%
|  |  | MATERIAL |  | 574153000 |  | 67.23%
|  |  |  | Total | 853968000
Jumlah Per Bidang 2 | [8 empty] | 853948004.243
3 | Pembinaan Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 3 | [8 empty] | 0
4 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | Operasional Posyandu |  |  |  |  | Mei - Desember | 20980000
|  | 2 | Operasional PAUD |  |  |  |  | Mei - Desember | 12000000
|  | 3 | PKK |  |  |  |  | Mei - Desember | 11122000
|  | 4 | Kepemudaan |  |  |  |  | Mei - Desember | 3690000
|  | 5 | Pembiayaan BUMDes |  |  |  |  | Mei - Desember | 30000000
Jumlah Per Bidang 4 | [8 empty] | 77792000
Jumlah Total Bidang 1 + 2 + 3 + 4 | [8 empty] | 931740004.243
Coprayan, 25 Januari 2018
Kepala Desa Coprayan
MUTOFAR

## daftar upah tenaga kerja
D A F T A R U P A H P E K E R J A
| S U M B E R D A T A | : | P A S A R A N B E B A S
| D A E R A H | : | KABUPATEN PEKALONGAN
USULAN 2018
|  |  |  | HARGA | HARGA (PPN+OVERHEAD)
NO. | J E N I S B A H A N |  | SATUAN |  |  | KET.
|  |  |  | 1.25 | (Rp)
1 | P e k e r j a |  | Hr | 75000 | 93750
2 | M a n d o r |  | Hr | 100000 | 125000
3 | T u k a n g l i s t r i k |  | Hr | 85000 | 106250
4 | T u k a n g k a y u |  | Hr | 85000 | 106250
5 | K e p . t k . k a y u |  | Hr | 100000 | 125000
6 | T u k a n g b a t u |  | Hr | 85000 | 106250
7 | K e p . t k . b a t u |  | Hr | 100000 | 125000
8 | T u k a n g b e s i |  | Hr | 85000 | 106250
9 | K e p . t k . b e s i |  | Hr | 100000 | 125000
10 | T u k a n g c a t |  | Hr | 85000 | 106250
11 | K e p . t k . c a t |  | Hr | 100000 | 125000
12 | T u k a n g p l i t u r |  | Hr | 85000 | 106250
13 | T u k a n g j a l a n |  | Hr | 100000 | 125000
14 | T u k a n g g a l i |  | Hr | 85000 | 106250
15 | Tukang masak aspal |  | Hr | 150000 | 187500
16 | T k . P i p a |  | Hr | 85000 | 106250
17 | M a s i n i s |  | Hr | 125000 | 156250
18 | P e m b . M a s i n i s |  | Hr | 80000 | 100000
19 | P e n j a g a a p i |  | Hr | 70000 | 87500
20 | P e n j a g a m a l a m |  | Hr | 70000 | 87500
21 | Sopir |  | Hr | 125000 | 156250
22 | Pembantu Sopir |  | Hr | 70000 | 87500
23 | Pekerja Aspal |  | Hr | 100000 | 125000

## Kertijayan 100%
REKAPITULASI USULAN RPD
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA |  | : | Kertijayan
KECAMATAN |  | : | Buaran
KABUPATEN |  | : | Pekalongan
PROVINSI |  | : | Jawa Tengah
No. | Bidang / Jenis Kegiatan |  |  | Lokasi | Volume |  | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya an Sumber Pembiayaan
| Bidang |  | Jenis Kegiatan | [5 empty] | Jumlah (Rp.)
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Per Bidang 1
2 | Pelaksanaan Pembangunan | 1 | Pembangunan Saluran irigasi tersier Rt.24 s/d 25 | Rt.24 & 25 | 218 | m3 |  | Agustus | 199000200
|  | 2 | Pembangunan Saluran Irigasi tersier Rt.10 | Rt.10 | 65.8 | m3 |  | November | 59950200
|  | 3 | Kegiatan Pembangunan Jalan desa
|  | 4 | Pengaspalan jalan Gg.5 & Rt.16 | Gg.5 & Rt.16 | 1610 | m2 |  | Oktober | 122161000
|  | 5 | Pembangunan Saluran Air ( Pipa PVC 6" ) Rt.17 | Rt.17 | 100 | m |  | Maret | 21469000
|  | 6 | Normalisasi/Rehap Saluran Air Gg.1 | Gg.1 | P.200 m T.0,5 m |  |  | Juni | 35223000
|  | 7 | Normalisasi/Rehap Saluran Air Gg.2 | Gg.2 | P.250 m T.0,4 m |  |  | Juni | 36195000
|  | 8 | Normalisasi/Rehap Saluran Air Gg.3 | Gg.3 | P.240 m, T.0,5 m |  |  | Juni | 40379000
|  | 9 | Normalisasi/Rehap Saluran Air Gg.5 | Gg.5 | P.205 m T.0,5 m |  |  | September | 36341000
|  | 10 | Normalisasi/Rehap Saluran Air Gg.13 | Gg.13 | P.52 m T.0,4 m |  |  | September | 15855000
|  | 11 | Pembangunan Saluran Air (Buis U ø20 cm) Rt.06 | Rt.06 | P.30 m T.0,5 m |  |  | Maret | 15483000
|  | 12 | Rehap (Peninggian) Saluran Draenase Gg.1 s/d 5 | Gg.1 s/d 5 | 87,3 m3 |  |  | Oktober | 85100000
|  | 13 | Pembangunan Jamban Keluarga ERIK AGUNG | Rt.12 | 1 | Unit |  | Juli | 5000000
|  | 14 | Pembangunan Jamban Keluarga IMTIKHANAH | Rt.8 | 1 | Unit |  | Juli | 5000000
|  | 15 | Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Sampah Tingkat Desa |  |  |  |  | April | 35000000
|  | 16 | Pembuatan Sumur dalam 120 m | Kertijayan | 120 | m |  | Maret | 87181600
Jumlah Per Bidang 2 | [8 empty] | 799338000
3 | Pembinaan Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 3 | [8 empty] | 0
4 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | Kegiatan Pelatihan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (Pelatihan Pengolahan Sampah) | Pemdes |  |  |  | Oktober | 5970000
|  | 2 | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil & Industri Rumah tangga (Penyuluhan Usaha Kecil & Industri rumah tangga tentang kesehatan pengolahan makanan ringan) |  |  |  |  | Juli | 3060000
|  | 3 | Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok pemuda (Kepemudaan / Karang Taruna) | Pemdes |  |  |  | Maret | 4250000
|  | 4 | Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa (Penyuluhan tentang Dampak Postif Negatif Internet bagi anak sekolah) | Pemdes |  |  |  | September | 4300000
Jumlah Per Bidang 4 | [8 empty] | 17580000
Jumlah Total Bidang 1 + 2 + 3 + 4 | [8 empty] | 816918000
Kertijayan, Januari 2018
Kepala Desa Kertijayan
MUSA RODHLI